## PRESUPUESTO
Presupuesto Construcción
| Fecha de inicio | 2020-04-08 |  | Fecha estimada | 2020-05-26
Código | Tareas | Grupo | Cantidad | Total Tarea | Porcentaje de total | Total acumulado | Dias de trabajo | Fecha de finalización | Criticidad
1 | Movimiento | Estructural | 1 | 194.3 | 1.809% |  | 15 | 2020-04-23
1 | Estructura | Estructural | 5 | 1200.5 | 11.18% |  | 6 | 2020-04-29
1 | Albañilería | Estructural | 10 | 2311 | 21.52% |  | 6 | 2020-05-05
1 | Yesería | Estructural | 5 | 639 | 5.949% |  | 10 | 2020-05-15
2 | Sanitarios | Instalaciones | 6 | 1296 | 12.07% |  | 8 | 2020-05-23
2 | Gas | Instalaciones | 6 | 1113 | 10.36% |  | 15 | 2020-06-07 | CRITÍCO
3 | Electricidad | Interiores | 2 | 361.6 | 3.367% |  | 5 | 2020-06-12 | CRITÍCO
3 | Carp. Metálica | Interiores | 10 | 2295 | 21.37% |  | 4 | 2020-06-16 | CRITÍCO
3 | Carp. Madera | Interiores | 5 | 1103 | 10.27% |  | 4 | 2020-06-20 | CRITÍCO
3 | Ascensores | Interiores | 1 | 227.3 | 2.116% |  | 4 | 2020-06-24 | CRITÍCO
Totales |  |  |  | 10740.7 | 100% | 0 | 77
1 (ESTRUCTURAL) | 4
2 (INSTALACIONES) | 2
3 (INTERIORES) | 4
Formulas:
Fecha de finalización = C3+[Dias de trabajo]
Fecha de finalización = [Fecha de finalización, row above]+[Dias de trabajo]

## RESUMEN
Resumen
Promedio de días trabajado por tarea | 7.7
Costo promedio por día de trabajo | 139.4896
Mayor costo de obra por tarea | 2311
Menor tiempo de obra por tarea | 4

## Precios
Tarea | Precio
Movimiento | 194.3
Estructura | 240.1
Albañilería | 231.1
Yesería | 127.8
Sanitarios | 216
Gas | 185.5
Electricidad | 180.8
Carp. Metálica | 229.5
Carp. Madera | 220.6
Ascensores | 227.3

## Grupo
Grupo
Código | Nombre
1 | Estructural
2 | Instalaciones
3 | Interiores

## Préstamo
DINERO | AÑOS | MESES | INTERÉS/AÑO | INTERESES DE LOS 3 AÑOS | DEUDA + INTERESES | DINERO/MES
30000 | 3 | 36 | 1.5% | 1350 | 31350 | 870.8333